## riesgo2
ID | Fase | Riesgo | Descripción | Posibles consecuencias
1 | Análisis de requisitos | Falta de entendimiento de la demanda y picos de uso | No se estima correctamente el volumen de usuarios concurrentes ni los horarios de mayor tráfico. | Subdimensionamiento de la infraestructura, bajo rendimiento y mala experiencia de usuario.
2 | Análisis de requisitos | Requerimientos ambiguos o incompletos | El equipo no tiene claridad en funcionalidades clave (calidad de streaming, DRM, seguridad, etc.). | Retrabajos, inconsistencias en el producto final y desalineación con las expectativas del cliente.
3 | Análisis de requisitos | Falta de consideración de licencias y aspectos legales | No se contemplan derechos de autor, uso de contenido, protección de datos u otras regulaciones desde el inicio. | Demandas, multas o bloqueos de la plataforma por incumplimiento legal.
4 | Análisis de requisitos | Escasa involucración de stakeholders relevantes | Se excluye a usuarios, equipos legales, marketing o proveedores de contenido al definir requisitos. | Faltan funcionalidades importantes y surgen cambios costosos en fases avanzadas.
5 | Diseño (arquitectura y detalle) | Elección inadecuada de tecnologías y arquitecturas | Se seleccionan herramientas o patrones que no soportan adecuadamente alto volumen y escalabilidad. | Problemas de rendimiento, dificultades de mantenimiento y necesidad de refactorizaciones mayores.
6 | Diseño (arquitectura y detalle) | Seguridad y privacidad no contempladas desde el inicio | No se incluyen mecanismos de cifrado, autenticación robusta o protección de contenido (DRM). | Vulnerabilidades ante ataques, filtración de datos y posibles sanciones legales.
7 | Diseño (arquitectura y detalle) | Diseño no escalable ni resiliente | No se prevén redundancias, balanceadores de carga o microservicios donde son necesarios. | Cuellos de botella, caídas frecuentes y dificultad para crecer con la demanda.
8 | Diseño (arquitectura y detalle) | No considerar compatibilidad multidispositivo | Se ignora la variedad de dispositivos (Smart TVs, móviles, consolas) o protocolos (HLS, DASH). | Incompatibilidades y mala experiencia de usuario en plataformas clave.
9 | Implementación (Desarrollo) | Falta de control de versiones y coordinación | Uso deficiente de repositorios de código (Git) o ausencia de flujos claros de trabajo. | Conflictos de código, retrabajos, pérdida de progreso y problemas de integración.
10 | Implementación (Desarrollo) | Integraciones frágiles con servicios externos | Integración deficiente o dependencias que se actualizan sin pruebas (CDN, pasarelas de pago, etc.). | Caídas o fallos críticos si un proveedor cambia su API o comportamiento.
11 | Implementación (Desarrollo) | Patrones de diseño inapropiados o código desordenado | Ignorar principios de buen diseño (SOLID, clean code) o recurrir a atajos excesivos. | Dificultad de mantenimiento, aparición de bugs y vulnerabilidades.
12 | Implementación (Desarrollo) | Ausencia de validaciones de seguridad en el backend | No se sanitizan inputs ni se gestionan adecuadamente tokens o accesos a datos. | Inyección de código, robo de credenciales o exposición de información sensible.
13 | Pruebas (Testing) | Cobertura de pruebas insuficiente | Pocas pruebas unitarias, de integración o de rendimiento en módulos críticos de streaming. | Bugs sin detectar, fallos de rendimiento que aparecen en producción y mayor riesgo de regresiones.
14 | Pruebas (Testing) | Pruebas de estrés y picos de concurrencia limitadas | No se simulan escenarios con miles o millones de usuarios simultáneos. | Subestimación de la demanda real, saturación del sistema y frustración de los usuarios.
15 | Pruebas (Testing) | Falta de pruebas de seguridad y pentesting | Ausencia de evaluaciones de vulnerabilidades o ataques controlados. | Puertas abiertas a ataques, brechas de seguridad y posibles fugas de datos.
16 | Pruebas (Testing) | Pruebas en entornos no representativos | El entorno de testing difiere demasiado de producción (hardware, red, servicios externos). | Comportamientos inesperados y discrepancias de rendimiento y estabilidad al lanzar en producción.
17 | Despliegue | Falta de automatización (CI/CD) | Despliegues manuales con alta posibilidad de errores de configuración. | Inconsistencias entre entornos, mayor tiempo de inactividad y fallos críticos en producción.
18 | Despliegue | Ausencia de planes de rollback | No existe estrategia para revertir cambios o versiones erróneas. | Prolongación de las caídas del servicio y amplias afectaciones a usuarios.
19 | Despliegue | Configuraciones erróneas de servidores o servicios | DNS, CDN o balanceadores de carga mal configurados. | Dificultad de acceso, problemas de rendimiento y riesgos de seguridad.
20 | Despliegue | No considerar ventana de despliegue para minimizar impacto | Se implementan cambios en pleno horario pico sin planificación ni notificación. | Interrupciones notables en la experiencia de usuario y daño a la imagen de la marca.
21 | Mantenimiento y evolución | Acumulación de deuda técnica | No se refactoriza ni se actualiza tecnología obsoleta o mal diseñada. | Aumento de costes de mantenimiento, bugs recurrentes y complejidad creciente.
22 | Mantenimiento y evolución | Fallas de seguridad por no aplicar parches | No se mantienen al día librerías, frameworks y protocolos de cifrado. | Brechas explotables, sanciones y riesgo de pérdida de confianza de los usuarios.
23 | Mantenimiento y evolución | Escalada de costes en la nube o infraestructura | Falta de optimización de recursos y escalado ineficiente. | Incremento excesivo de gastos que comprometen la rentabilidad del proyecto.
24 | Mantenimiento y evolución | Falta de monitoreo proactivo y alertas | No se recaban métricas de rendimiento ni logs de errores con sistemas de monitoreo adecuados. | Problemas no detectados a tiempo, mayor indisponibilidad y mala calidad de servicio.
25 | Mantenimiento y evolución | Cambios en la demanda o preferencias de usuarios | La plataforma no se adapta a nuevos dispositivos, tendencias o formatos de consumo. | Pérdida de competitividad y disminución de la base de usuarios.
26 | Retiro o reemplazo | Transición de usuarios y contenido a nuevas plataformas | Migraciones de datos mal planificadas o sin respaldo adecuado. | Pérdida de datos, quejas de usuarios y afectación a la reputación de la plataforma.
27 | Retiro o reemplazo | Ausencia de planes de fin de vida (End of Life) | No se define cuándo y cómo se dejará de soportar el sistema. | Confusión para los usuarios, vulnerabilidades abiertas y costes de soporte no previstos.
28 | Retiro o reemplazo | Costes de mantenimiento de sistemas heredados | Convivencia prolongada con la plataforma antigua mientras se adopta una nueva versión. | Gastos adicionales, duplicación de esfuerzos y dificultades organizativas.
29 | Transversal (mayormente en Implementación y Pruebas) | Falta de tiempo | Se subestima la complejidad del proyecto o se planifica de manera irrealista. | Entrega tardía, recorte de pruebas, reducción de funcionalidades y merma en la calidad final.